## Animation en J
EXEMPLE DE RETROPLANING - CROWDFUNDING SNL PLATEFORME DES PETITES PIERRES (durée d'une campagne 90 jours)
Ce retroplanning est donné à titre indicatif. Les actions sont à ajuster en fonction notamment des dates de campagnes, des disponibilités des ambassadeurs+ GLS et de l'actualité de la SNL concernée (par exemple si une campagne d'appel à dons est déjà en cours, il ne faut pas relancer les donateurs pour la campagne LPP). Il faut aussi ajuster les actions en fonction de l'avancée de la campagne en % ( adaptation, mesures correctives...)
Actions Ambassadeurs + GLS
Référents campagne LPP au sein de la SNL
SNL Union
SNL Union MAIS éléments fournis par les ambassadeurs+GLS ou réalisation, sur demande, par ou avec SNL Union
Calendrier | Dates de la campagne | Actions / Messages | Modes de communication | Cibles | Chef(s) de projet
Jour 1 |  | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS + reférents LPP au sein de la SNL
|  | Evénement | Pot de lancement de début de collecte | équipe salariée de la SNL concernée
Jour 2 |  | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS
Jour 3 |  | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS
Jour 4 |  | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS
Jour 5 |  | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS
Jour 6 |  | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS
Jour 7 |  | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS
Jour 8
Jour 9 |  | Envoi | Emailing | Conseil d'administration de l'association | Référents LPP au sein de la SNL
Jour 10 |  | Envoi | Emailing | Equipe salariés SNL concernée | Référents LPP au sein de la SNL
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14 |  | Publication | Actu 1 page projet sur Les Petites Pierres ( ex : vidéo message ambassadeurs) | Donateurs + lecteurs de la page (potentiels donateurs) | SNL Union (la vidéo doit être préparée en amont
Jour 15 |  | Installer une signature éléctronique avec visuel + liens vers la collecte | Messagerie des membres de l'association | Tous les personnes en contact avec un membre de l'associaiton | Référents LPP au sein de la SNL (la bannière est fournie par SNL Union)
Jour 16
Jour 17 |  | Envoi | Emailing | Liste de diffusion de l'association (donateurs, abonnés, adhérents et partisans de l'association) | Référents LPP au sein de la SNL
Jour 18 |  | Publier 1 actualité (avec lien vers la collecte) | Site Web de l'association | Les visiteurs du site web de l'associaiton | SNL Union
Jour 19
Jour 20 |  | Publier 1 photo de couverture sur la collecte + Post 1 | Page Facebook de l'association | Les fans de la page Facebook de l'association | SNL Union
Jour 21 |  | Publier 1 photo de couverture sur la collecte + Tweet 1 | Compte Twitter de l'association | Les followers du compte Twitter de l'association | SNL Union
Jour 22 |  | Publication | Newsletter (avec article qui renvoie sur LPP) | Abonnés Newsletter SNL D | SNL Union
Jour 23
Jour 24 |  | Envoi /relance | Emails personnalisés, SMS, appels téléphoniques | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres GLS
Jour 25
Jour 26
Jour 27
Jour 28 |  | Publication | Actu 2 page projet sur Les Petites Pierres (ex: témoignage bénéficiaires) | Donateurs + lecteurs de la page (potentiels donateurs) | SNL Union
Jour 29 |  | Post 2 | Page Facebook de l'association | Fans de la page facebook | SNL Union
|  | Re post | Page personnelle | Amis, famillle, proches | Ambassadeurs + membres du GLS
Jour 30 |  | Tweet 2 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union
Jour 31 |  | Re tweet | Page personnelle | Amis, famillle, proches, followers | Ambassadeurs + membres du GLS
Jour 31
Jour 32
Jour 33
Jour 34
Jour 37 |  | Envoi | Emailing relance 2 | Toute la liste de diffusion email | Reférents LPP SNL concernée
Jour 38 |  | Post 4 | Page Facebook de l'association | Fans | SNL Union
Jour 39 |  | Tweet 4 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union
Jour 40
Jour 41
Jour 42 |  | Tracter marché local | Flyers | Habitants du quartier où a lieu la réhabilitation du logement | Ambassadeurs + membres du GLS
Jour 43
Jour 44 |  | Publication | Actu 3 page projet sur Les Petites Pierres ( ex : visuel ou photos du tractage marché local) | Donateurs + lecteurs de la page (potentiels donateurs) | SNL Union (photos fournies par les ambassadeurs)
Jour 45 |  | Post 5 | Page Facebook de l'association | Fans | SNL Union
Jour 46
Jour 46 |  | Tweet 5 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union
Jour 48 |  | Re tweet | Page personnelle | amis, famillle, proches, followers | Ambassadeurs + membres du GLS
Jour 47
Jour 48
Jour 49
Jour 50 |  | Publication | Carenews ( portail d'actualité dédié à l'intérêt général) | Lecteurs du site (potentiels donateurs) | SNL Union
|  | Partage publication Carenews | Page personnelle facebook et twitter | amis, famillle, proches | Ambassadeurs + membres du GLS
Jour 51
Jour 52 |  | Publication | Nesletter SNL Union |  | SNL Union
Jour 53 |  | Post 6 | Page Facebook de l'association | Fans | SNL Union
|  | Tweet 6 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union
|  | Re post et re tweet | Page personnelle | amis, famillle, proches | Ambassadeurs + membres du GLS
Jour 54 |  | Envoi | Communiqué de presse |  | SNL Union
Jour 55
Jour 56 |  | Envoi | Emailing relance 3 | Toute la liste de diffusion email | Reférents LPP SNL concernée
Jour 57
Jour 58
Jour 59
Jour 60 |  | Publication | Actu 4 page projet sur Les Petites Pierres ( visuel remerciements donateurs, J-30, + incitation à partager l'info) | Donateurs + lecteurs de la page (potentiels donateurs) | SNL Union
Jour 61
Jour 62
Jour 63 |  | Boites de collectes | Demarchage commercants | Grand Public | Ambassadeurs + membres GLS
Jour 64 |  | Tracter dans la rue | Flyers | Grand Public | Ambassadeurs+ membres GLS
Jour 65 |  | Post 7 | Page Facebook de l'association ( ex : photos distribution flyers et démarchage) | Fans | SNL Union
|  | Re post | Page personnelle | amis, famillle, proches, followers | Ambassadeurs+ membres GLS
Jour 66 |  | Tweet 7 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union
|  | Re tweet | Page personnelle | amis, famillle, proches, followers | Ambassadeurs + membres du GLS
Jour 67 |  | Envoi | Emailing relance 4 | Toute la liste de diffusion email | Reférents LPP SNL concernée
Jour 68
Jour 69
Jour 70
Jour 71
Jour 72
Jour 73 |  | Publication | Actu 5 page projet sur Les Petites Pierres ( ex : Trois questions à un donateur) | Donateurs + lecteurs de la page (potentiels donateurs) | SNL Union
Jour 74 |  | Post 8 | Page Facebook de l'association (partage "Trois questions à un donateur) |  | SNL Union
Jour 75 |  | Tweet 8 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union
Jour 76
Jour 77
Jour 78 |  | Post 10 | Page Facebook de l'association | Fans | SNL Union
Jour 79 |  | Tweet 10 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union
Jour 80 |  | Post 11 + Tweet 11 | Page Facebook & compte twitter de l'association | Fans & Followers | SNL Union
Jour 81
Jour 82 |  | Post 12 + Tweet 12 | Page Facebook & compte twitter de l'association | Fans & Followers | SNL Union
Jour 83
Jour 84 |  | Post 13 + Tweet 13 | Page Facebook & compte twitter de l'association | Fans & Followers | SNL Union
Jour 85
Jour 86 |  | Post 14 + Tweet 14 | Page Facebook & compte twitter de l'association | Fans & Followers | SNL Union
Jour 87
Jour 88 |  | Post 15 + Tweet 15 | Page Facebook & compte twitter de l'association | Fans & Followers | SNL Union
Jour 89
Jour 90
FIN |  | Post Facebook merci | Page Facebook de l'association | Fans
|  | Tweet merci | Compte Twitter de l'association | Followers
|  | Publier | Actu merci site web de l'association | Visiteurs Site Web Association
|  | Publier | Actu merci page projet sur site web LPP | Donateurs + lecteurs de la page