|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EXEMPLE DE RETROPLANING - CROWDFUNDING SNLPLATEFORME DES PETITES PIERRES (durée d'une campagne 90 jours)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ce retroplanning est donné à titre indicatif. Les actions sont à ajuster en fonction notamment des dates de campagnes, des disponibilités des ambassadeurs+ GLS et de l'actualité de la SNL concernée (par exemple si une campagne d'appel à dons est déjà en cours, il ne faut pas relancer les donateurs pour la campagne LPP). Il faut aussi ajuster les actions en fonction de l'avancée de la campagne en % ( adaptation, mesures correctives...)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Actions Ambassadeurs + GLS** |  |
|  |  |  |  | **Référents campagne LPP au sein de la SNL** |  |
|  |  |  |  | **SNL Union** |  |
|  |  |  |  | **SNL Union MAIS éléments fournis par les ambassadeurs+GLS ou réalisation, sur demande, par ou avec SNL Union** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Calendrier** | **Dates de la campagne** | **Actions / Messages** | **Modes de communication** | **Cibles** | **Chef(s) de projet** |
| Jour 1 |   | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS + reférents LPP au sein de la SNL |
|   | Evénement | Pot de lancement de début de collecte | équipe salariée de la SNL concernée |
| Jour 2 |   | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 3 |   | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 4 |   | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 5 |   | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 6 |   | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 7 |   | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 8 |   |   |   |   |   |
| Jour 9 |   | Envoi | Emailing | Conseil d'administration de l'association | Référents LPP au sein de la SNL |
| Jour 10 |   | Envoi | Emailing | Equipe salariés SNL concernée | Référents LPP au sein de la SNL |
| Jour 11 |   |   |   |   |   |
| Jour 12 |   |   |   |   |   |
| Jour 13 |   |   |   |   |   |
| Jour 14 |   | Publication | Actu 1 page projet sur Les Petites Pierres ( ex : vidéo message ambassadeurs) | Donateurs + lecteurs de la page (potentiels donateurs) |  SNL Union (la vidéo doit être préparée en amont |
| Jour 15 |   | Installer une signature éléctronique avec visuel + liens vers la collecte | Messagerie des membres de l'association | Tous les personnes en contact avec un membre de l'associaiton | Référents LPP au sein de la SNL (la bannière est fournie par SNL Union) |
| Jour 16 |   |   |   |  |   |
| Jour 17 |   | Envoi | Emailing | Liste de diffusion de l'association (donateurs, abonnés, adhérents et partisans de l'association) | Référents LPP au sein de la SNL |
| Jour 18 |   | Publier 1 actualité (avec lien vers la collecte) | Site Web de l'association | Les visiteurs du site web de l'associaiton | SNL Union |
| Jour 19 |   |   |   |   |   |
| Jour 20 |   | Publier 1 photo de couverture sur la collecte + Post 1 | Page Facebook de l'association  | Les fans de la page Facebook de l'association | SNL Union |
| Jour 21 |   | Publier 1 photo de couverture sur la collecte + Tweet 1 | Compte Twitter de l'association | Les followers du compte Twitter de l'association | SNL Union |
| Jour 22 |   | Publication | Newsletter (avec article qui renvoie sur LPP) | Abonnés Newsletter SNL D | SNL Union |
| Jour 23 |   |   |   |   |   |
| Jour 24 |   | Envoi /relance | Emails personnalisés, SMS, appels téléphoniques | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres GLS |
| Jour 25 |   |   |   |  |   |
| Jour 26 |   |   |   |   |   |
| Jour 27 |   |   |   |  |   |
| Jour 28 |   | Publication | Actu 2 page projet sur Les Petites Pierres (ex: témoignage bénéficiaires) | Donateurs + lecteurs de la page (potentiels donateurs) | SNL Union |
| Jour 29 |   | Post 2 | Page Facebook de l'association | Fans de la page facebook | SNL Union |
|   | Re post | Page personnelle | Amis, famillle, proches | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 30 |   | Tweet 2 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union |
| Jour 31 |   | Re tweet | Page personnelle | Amis, famillle, proches, followers | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 31 |   |   |   |   |   |
| Jour 32 |   |   |   |   |   |
| Jour 33 |   |   |   |  |   |
| Jour 34 |   |   |   |   |   |
| Jour 37 |   | Envoi | Emailing relance 2 | Toute la liste de diffusion email | Reférents LPP SNL concernée |
| Jour 38 |   | Post 4 | Page Facebook de l'association | Fans | SNL Union |
| Jour 39 |   | Tweet 4 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union |
| Jour 40 |   |   |   |   |   |
| Jour 41 |   |   |   |  |   |
| Jour 42 |   | Tracter marché local | Flyers  | Habitants du quartier où a lieu la réhabilitation du logement | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 43 |   |   |   |  |   |
| Jour 44 |   | Publication | Actu 3 page projet sur Les Petites Pierres ( ex : visuel ou photos du tractage marché local) | Donateurs + lecteurs de la page (potentiels donateurs) | SNL Union (photos fournies par les ambassadeurs) |
| Jour 45 |   | Post 5 | Page Facebook de l'association | Fans | SNL Union |
|   |   |   |  |   |
| Jour 46 |   | Tweet 5 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union |
|   | Re tweet | Page personnelle | amis, famillle, proches, followers | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 47 |   |   |   |   |   |
| Jour 48 |   |   |   |   |   |
| Jour 49 |   |   |   |  |   |
| Jour 50 |   | Publication | Carenews ( portail d'actualité dédié à l'intérêt général) | Lecteurs du site (potentiels donateurs) | SNL Union |
|   |   | Partage publication Carenews | Page personnelle facebook et twitter | amis, famillle, proches | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 51 |   |   |   |  |   |
| Jour 52 |   | Publication | Nesletter SNL Union |   | SNL Union |
| Jour 53 |   | Post 6 | Page Facebook de l'association  | Fans | SNL Union |
|   |   | Tweet 6 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union |
|   |   | Re post et re tweet | Page personnelle | amis, famillle, proches | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 54 |   | Envoi | Communiqué de presse |   | SNL Union |
| Jour 55 |   |   |   |   |   |
| Jour 56 |   | Envoi | Emailing relance 3 | Toute la liste de diffusion email | Reférents LPP SNL concernée |
| Jour 57 |   |   |   |   |   |
| Jour 58 |   |   |   |   |   |
| Jour 59 |   |   |   |   |   |
| Jour 60 |   | Publication | Actu 4 page projet sur Les Petites Pierres ( visuel remerciements donateurs, J-30, + incitation à partager l'info) | Donateurs + lecteurs de la page (potentiels donateurs) | SNL Union |
| Jour 61 |   |   |   |   |   |
| Jour 62 |   |   |   |   |   |
| Jour 63 |   | Boites de collectes | Demarchage commercants | Grand Public | Ambassadeurs + membres GLS |
| Jour 64 |   | Tracter dans la rue | Flyers | Grand Public | Ambassadeurs+ membres GLS |
| Jour 65 |   | Post 7 | Page Facebook de l'association ( ex : photos distribution flyers et démarchage) | Fans | SNL Union |
|   |   | Re post | Page personnelle | amis, famillle, proches, followers | Ambassadeurs+ membres GLS |
| Jour 66 |   | Tweet 7 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union |
|   |   | Re tweet | Page personnelle | amis, famillle, proches, followers | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 67 |   | Envoi | Emailing relance 4 | Toute la liste de diffusion email | Reférents LPP SNL concernée |
| Jour 68 |   |   |   |   |   |
| Jour 69 |   |   |   |   |   |
| Jour 70 |   |   |   |   |   |
| Jour 71 |   |   |   |   |   |
| Jour 72 |   |   |   |   |   |
| Jour 73 |   | Publication | Actu 5 page projet sur Les Petites Pierres ( ex : Trois questions à un donateur) | Donateurs + lecteurs de la page (potentiels donateurs) | SNL Union |
| Jour 74 |   | Post 8 | Page Facebook de l'association (partage "Trois questions à un donateur) |   | SNL Union |
| Jour 75 |   | Tweet 8 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union |
| Jour 76 |   |   |   |   |   |
| Jour 77 |   |   |   |   |   |
| Jour 78 |   | Post 10 | Page Facebook de l'association | Fans | SNL Union |
| Jour 79 |   | Tweet 10 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union |
| Jour 80 |   | Post 11 + Tweet 11 | Page Facebook & compte twitter de l'association | Fans & Followers | SNL Union |
| Jour 81 |   |   |   |   |   |
| Jour 82 |   | Post 12 + Tweet 12 | Page Facebook & compte twitter de l'association | Fans & Followers | SNL Union |
| Jour 83 |   |   |   |   |   |
| Jour 84 |   | Post 13 + Tweet 13 | Page Facebook & compte twitter de l'association | Fans & Followers | SNL Union |
| Jour 85 |   |   |   |   |   |
| Jour 86 |   | Post 14 + Tweet 14 | Page Facebook & compte twitter de l'association | Fans & Followers | SNL Union |
| Jour 87 |   |   |   |   |   |
| Jour 88 |   | Post 15 + Tweet 15 | Page Facebook & compte twitter de l'association | Fans & Followers | SNL Union |
| Jour 89 |   |   |   |   |   |
| Jour 90 |   |   |   |   |   |
| FIN |   | Post Facebook merci | Page Facebook de l'association | Fans |   |
|   | Tweet merci | Compte Twitter de l'association | Followers |   |
|   | Publier | Actu merci site web de l'association | Visiteurs Site Web Association |   |
|   | Publier | Actu merci page projet sur site web LPP | Donateurs + lecteurs de la page  |   |
|   |   |   |   |   |