|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXEMPLE DE RETROPLANING - CROWDFUNDING SNL PLATEFORME DES PETITES PIERRES (durée d'une campagne 90 jours)** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ce retroplanning est donné à titre indicatif. Les actions sont à ajuster en fonction notamment des dates de campagnes, des disponibilités des ambassadeurs+ GLS et de l'actualité de la SNL concernée (par exemple si une campagne d'appel à dons est déjà en cours, il ne faut pas relancer les donateurs pour la campagne LPP). Il faut aussi ajuster les actions en fonction de l'avancée de la campagne en % ( adaptation, mesures correctives...)** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Actions Ambassadeurs + GLS** |  |
|  |  |  |  | **Référents campagne LPP au sein de la SNL** |  |
|  |  |  |  | **SNL Union** |  |
|  |  |  |  | **SNL Union MAIS éléments fournis par les ambassadeurs+GLS ou réalisation, sur demande, par ou avec SNL Union** | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Calendrier** | **Dates de la campagne** | **Actions / Messages** | **Modes de communication** | **Cibles** | **Chef(s) de projet** |
| Jour 1 |  | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS + reférents LPP au sein de la SNL |
|  | Evénement | Pot de lancement de début de collecte | équipe salariée de la SNL concernée |
| Jour 2 |  | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 3 |  | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 4 |  | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 5 |  | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 6 |  | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 7 |  | Envoi | Emails personnalisés, SMS, appels téléphonique | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 8 |  |  |  |  |  |
| Jour 9 |  | Envoi | Emailing | Conseil d'administration de l'association | Référents LPP au sein de la SNL |
| Jour 10 |  | Envoi | Emailing | Equipe salariés SNL concernée | Référents LPP au sein de la SNL |
| Jour 11 |  |  |  |  |  |
| Jour 12 |  |  |  |  |  |
| Jour 13 |  |  |  |  |  |
| Jour 14 |  | Publication | Actu 1 page projet sur Les Petites Pierres ( ex : vidéo message ambassadeurs) | Donateurs + lecteurs de la page (potentiels donateurs) | SNL Union (la vidéo doit être préparée en amont |
| Jour 15 |  | Installer une signature éléctronique avec visuel  + liens vers la collecte | Messagerie des membres de l'association | Tous les personnes en contact avec un membre de l'associaiton | Référents LPP au sein de la SNL (la bannière est fournie par SNL Union) |
| Jour 16 |  |  |  |  |  |
| Jour 17 |  | Envoi | Emailing | Liste de diffusion de l'association (donateurs, abonnés, adhérents et partisans de l'association) | Référents LPP au sein de la SNL |
| Jour 18 |  | Publier 1 actualité (avec lien vers la collecte) | Site Web de l'association | Les visiteurs du site web de l'associaiton | SNL Union |
| Jour 19 |  |  |  |  |  |
| Jour 20 |  | Publier 1 photo de couverture sur la collecte  + Post 1 | Page Facebook de l'association | Les fans de la page Facebook de l'association | SNL Union |
| Jour 21 |  | Publier 1 photo de couverture sur la collecte  + Tweet 1 | Compte Twitter de l'association | Les followers du compte Twitter de l'association | SNL Union |
| Jour 22 |  | Publication | Newsletter (avec article qui renvoie sur LPP) | Abonnés Newsletter SNL D | SNL Union |
| Jour 23 |  |  |  |  |  |
| Jour 24 |  | Envoi /relance | Emails personnalisés, SMS, appels téléphoniques | Amis, famille, proches des porteurs de projets | Ambassadeurs + membres GLS |
| Jour 25 |  |  |  |  |  |
| Jour 26 |  |  |  |  |  |
| Jour 27 |  |  |  |  |  |
| Jour 28 |  | Publication | Actu 2 page projet sur Les Petites Pierres (ex: témoignage bénéficiaires) | Donateurs + lecteurs de la page (potentiels donateurs) | SNL Union |
| Jour 29 |  | Post 2 | Page Facebook de l'association | Fans de la page facebook | SNL Union |
|  | Re post | Page personnelle | Amis, famillle, proches | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 30 |  | Tweet 2 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union |
| Jour 31 |  | Re tweet | Page personnelle | Amis, famillle, proches, followers | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 31 |  |  |  |  |  |
| Jour 32 |  |  |  |  |  |
| Jour 33 |  |  |  |  |  |
| Jour 34 |  |  |  |  |  |
| Jour 37 |  | Envoi | Emailing relance 2 | Toute la liste de diffusion email | Reférents LPP SNL concernée |
| Jour 38 |  | Post 4 | Page Facebook de l'association | Fans | SNL Union |
| Jour 39 |  | Tweet 4 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union |
| Jour 40 |  |  |  |  |  |
| Jour 41 |  |  |  |  |  |
| Jour 42 |  | Tracter marché local | Flyers | Habitants du quartier où a lieu la réhabilitation du logement | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 43 |  |  |  |  |  |
| Jour 44 |  | Publication | Actu 3 page projet sur Les Petites Pierres ( ex : visuel ou photos du tractage marché local) | Donateurs + lecteurs de la page (potentiels donateurs) | SNL Union (photos fournies par les ambassadeurs) |
| Jour 45 |  | Post 5 | Page Facebook de l'association | Fans | SNL Union |
|  |  |  |  |  |
| Jour 46 |  | Tweet 5 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union |
|  | Re tweet | Page personnelle | amis, famillle, proches, followers | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 47 |  |  |  |  |  |
| Jour 48 |  |  |  |  |  |
| Jour 49 |  |  |  |  |  |
| Jour 50 |  | Publication | Carenews ( portail d'actualité dédié à l'intérêt général) | Lecteurs du site (potentiels donateurs) | SNL Union |
|  |  | Partage publication Carenews | Page personnelle facebook et twitter | amis, famillle, proches | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 51 |  |  |  |  |  |
| Jour 52 |  | Publication | Nesletter SNL Union |  | SNL Union |
| Jour 53 |  | Post 6 | Page Facebook de l'association | Fans | SNL Union |
|  |  | Tweet 6 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union |
|  |  | Re post et re tweet | Page personnelle | amis, famillle, proches | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 54 |  | Envoi | Communiqué de presse |  | SNL Union |
| Jour 55 |  |  |  |  |  |
| Jour 56 |  | Envoi | Emailing relance 3 | Toute la liste de diffusion email | Reférents LPP SNL concernée |
| Jour 57 |  |  |  |  |  |
| Jour 58 |  |  |  |  |  |
| Jour 59 |  |  |  |  |  |
| Jour 60 |  | Publication | Actu 4 page projet sur Les Petites Pierres ( visuel remerciements donateurs, J-30, + incitation à partager l'info) | Donateurs + lecteurs de la page (potentiels donateurs) | SNL Union |
| Jour 61 |  |  |  |  |  |
| Jour 62 |  |  |  |  |  |
| Jour 63 |  | Boites de collectes | Demarchage commercants | Grand Public | Ambassadeurs + membres GLS |
| Jour 64 |  | Tracter dans la rue | Flyers | Grand Public | Ambassadeurs+ membres GLS |
| Jour 65 |  | Post 7 | Page Facebook de l'association ( ex : photos distribution flyers et démarchage) | Fans | SNL Union |
|  |  | Re post | Page personnelle | amis, famillle, proches, followers | Ambassadeurs+ membres GLS |
| Jour 66 |  | Tweet 7 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union |
|  |  | Re tweet | Page personnelle | amis, famillle, proches, followers | Ambassadeurs + membres du GLS |
| Jour 67 |  | Envoi | Emailing relance 4 | Toute la liste de diffusion email | Reférents LPP SNL concernée |
| Jour 68 |  |  |  |  |  |
| Jour 69 |  |  |  |  |  |
| Jour 70 |  |  |  |  |  |
| Jour 71 |  |  |  |  |  |
| Jour 72 |  |  |  |  |  |
| Jour 73 |  | Publication | Actu 5 page projet sur Les Petites Pierres ( ex : Trois questions à un donateur) | Donateurs + lecteurs de la page (potentiels donateurs) | SNL Union |
| Jour 74 |  | Post 8 | Page Facebook de l'association (partage "Trois questions à un donateur) |  | SNL Union |
| Jour 75 |  | Tweet 8 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union |
| Jour 76 |  |  |  |  |  |
| Jour 77 |  |  |  |  |  |
| Jour 78 |  | Post 10 | Page Facebook de l'association | Fans | SNL Union |
| Jour 79 |  | Tweet 10 | Compte Twitter de l'association | Followers | SNL Union |
| Jour 80 |  | Post 11 + Tweet 11 | Page Facebook & compte twitter de l'association | Fans & Followers | SNL Union |
| Jour 81 |  |  |  |  |  |
| Jour 82 |  | Post 12 + Tweet 12 | Page Facebook & compte twitter de l'association | Fans & Followers | SNL Union |
| Jour 83 |  |  |  |  |  |
| Jour 84 |  | Post 13 + Tweet 13 | Page Facebook & compte twitter de l'association | Fans & Followers | SNL Union |
| Jour 85 |  |  |  |  |  |
| Jour 86 |  | Post 14 + Tweet 14 | Page Facebook & compte twitter de l'association | Fans & Followers | SNL Union |
| Jour 87 |  |  |  |  |  |
| Jour 88 |  | Post 15 + Tweet 15 | Page Facebook & compte twitter de l'association | Fans & Followers | SNL Union |
| Jour 89 |  |  |  |  |  |
| Jour 90 |  |  |  |  |  |
| FIN |  | Post Facebook merci | Page Facebook de l'association | Fans |  |
|  | Tweet merci | Compte Twitter de l'association | Followers |  |
|  | Publier | Actu merci site web de l'association | Visiteurs Site Web Association |  |
|  | Publier | Actu merci page projet sur site web LPP | Donateurs + lecteurs de la page |  |
|  |  |  |  |  |